## Instalação de assentos no avião
INSTALAÇÃO DE ASSENTOS |  |  |  |  | FUNCIONÁRIOS
PROCESSO | DURAÇÃO (h) | DIAS TRABALHADOS (d) | VALOR (R$) | SETOR | SETOR | VALOR DE MÃO DE OBRA (R$/h) | QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
Chegada dos assentos, ferramentas e insumos | 8 | 1 | 5040 | Administrativo | Administrativo | 90 | 7
Compra de ferramentas e insumos | 8 | 5 | 25200 | Administrativo | Instalação | 65 | 15
Compra do novo avião | 8 | 45 | 226800 | Administrativo | Inspeção | 150 | 3
Compra dos assentos | 8 | 5 | 25200 | Administrativo | Engenharia | 130 | 5
Ferramentas necessárias para instalação | 8 | 5 | 26000 | Engenharia | SALÁRIO POR DIA (POR SETOR)
Inspeção de qualidade | 8 | 3 | 10800 | Inspeção | SETOR | VALOR (R$) | QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
Liberação do avião | 8 | 1 | 3600 | Inspeção | Adminstração | 720 | 1
Medir o espaço interno do avião | 8 | 10 | 52000 | Engenharia | Instalação | 780 | 1
Montagem dos assentos dentro do avião | 12 | 20 | 234000 | Instalação | Inspeção | 1200 | 1
Planejamento do necessário p/ os assentos | 8 | 6 | 31200 | Engenharia | Engenharia | 1040 | 1
SETOR | HORARIO DE TRABALHO (h/d) | SABÁDOS, DOMINGOS E FERIADOS NÃO TEM HORÁRIO DE EXPEDIENTE | DIAS TRABALHAOS (POR SETOR) |  | SALÁRIO TOTAL (POR SETOR )
Adminstração/Engenharia | 8 |  | SETOR | DIAS | SETOR | VALOR (R$)
Instalação | 12 |  | Adminstração | 56 | Adminstração | 40320
Inspeção | 8 |  | Instalação | 20 | Instalação | 15600
|  |  | Inspeção | 4 | Inspeção | 4800
VALOR DO AVIÃO | 1000000 |  | Engenharia | 21 | Engenharia | 21840
GASTOS TOTAIS DO PROJETO |  | 1639840